## Tabelle1
Arbeiten |  | Mo 7.3.22 |  | Mi 9.3.22 | Do 10.3.22 |  | Mi 16.3.22 | Do 17.3.22 | Fr 18.3.22 | Mo 21.3.22 |  | Mi 23.3.22 | Do 24.3.22 |  | Fr 25.3.22 |  | Mo 28.3.22 |  | Mi 30.3.22
Informieren | Ist
Soll
Planen | Ist
Soll
Entscheiden | Ist
Soll
Realisierung Meshroom | Ist
Soll
Realisierung nichtfunktional | Ist
Soll
Realisierung Blur | Ist
Soll
Realisierung API | Ist
Soll
Kontrollieren | Ist
Soll
Auswertung | Ist
Soll
Dokumentieren | Ist | 4h | 4h | 2.5h | 2h | 4h |  | 2h | 2h |  | 2h |  |  | 2h | 2h | 4h | 4h | 4h | 4h
| Soll | 4h | 4h | 2.5h | 2h | 4h |  | 2h | 2h |  | 2h |  | 2h |  | 2h | 4h | 2h | 4h | 4h
Legende |  | Ist |  |  | Soll |  |  | Schule |  | Notiz: Dienstag entfernt da der Dienstag ein Schultag ist